## Plan projektu
Imię i nazwisko | Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas (godziny)
Dmytro Zhmurko | Utworzenie repozytorium GitHub | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 8
Artem | Struktura HTML (strona główna) | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 24
Artem | HTML koszyk + ulubione | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 24
Artem | HTML panel admina | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 24
Dmytro Zhmurko | CSS (glassmorphism, styl główny) | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 40
Dmytro Zhmurko | Responsywność (RWD) | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 32
Dmytro Zhmurko | Motywy (ciemny/jasny) | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 24
Michał | JS render produktów | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 24
Michał | Koszyk (dodaj/usuń/ilość) | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 40
Michał | Ulubione (localStorage) | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 24
Michał | Płatność (karta + BLIK) | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 40
Michał | Wyszukiwanie i filtry | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 24
Dmytro Zhmurko | Animacje + cyber tryb | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 48
Michał | Panel admina (CRUD) | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 48
Zofia | Testowanie funkcji | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 56
Zofia | Testy przeglądarek | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 32
Zofia | Testy mobilne | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 24
Zespół | Poprawa błędów | 2026-03-20 | 2026-03-28 | 72
Dmytro Zhmurko | Przygotowanie prezentacji | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 24
Dmytro Zhmurko | Publikacja GitHub Pages | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 16
Dmytro Zhmurko | Dodano pasek szybkiego dostępu przez position: sticky (JavaScript / HTML / CSS) | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 5
Dmytro Zhmurko | Dodano walidację JavaScript haseł, karty, adresu zamieszkania i płatności | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 5
Dmytro Zhmurko | Dodano miejsce wysyłki towaru | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 5
Dmytro Zhmurko | Naprawiono motyw Cyberpunk | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 5